## CF
PLAN DE ACCION
| PERIODO DE EJECUCION 2013 | [13 empty] | OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR PARTE DE LA DIRECCION TECNICA DE PLANEACION
| Proceso: PE - Planeación Estratégica | [7 empty] | Código: RPE-02 |  |  |  | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATEGICO | ESTRATEGIA | META | INICIA | TERMINA | INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICION | PROCESO RESPONSABLE | RESULTADOS POR BIMESTRE (Describa los datos de las varibales de la fórmula del indicador y su resultado - y en la columna análisis explique el porqué del resultado y comparelo con meta y logro del bimestre anterior)
[8 empty] | ene. a feb. | ene. a abr. | ene. a jun. | ene. a ago. | ene. a oct. | ene. a dic. | Análisis y comparativo con resultado anterior
Fortalecer institucionalmente la entidad para optimizar la vigilancia de los recursos públicos | Implementar el aplicativo S.E.R.C.A. en las auditorías ambientales | Incorporación al 100% los aplicativos adquiridos y/o actualizados para la modernización del proceso Control Fiscal | 2013-01-01 | 2013-06-30 | avance de impletación y/o actualización acumulado / 100% implementado y/o actualizado en tiempo definido | Bimestral | CONTROL FISCAL | 20% | 70% |  |  |  |  | Actualmente, la implementación del sotware se encuentra en la etapa de capacitación a los entes de control | Se evidencia cumplimiento de las metas propuestas, en los plazos establecidos.
| Implementar el aplicativo COBRA en el seguimiento en tiempo real a la contratación estatal |  | 2013-01-01 | 2013-09-30 |  |  |  | 5% | 20% |  |  |  |  | Actualmente, la implementación del sotware se encuentra en la etapa de creación de usuarios a los entes de control | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 13,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
| Actualización del SICOF |  | 2013-01-01 | 2013-12-30 |  |  |  | 0% | 5% |  |  |  |  | Reunión para determinar las necesidades de los clientes internos | Hay un cumplimiento muy bajo en las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 28,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
| Ejecutar el PGA | Cumplir el 100% del plan propuesto incluidos informes finales | 2013-02-01 | 2013-12-30 | avance de ejecución acumulado / 100% programado |  |  | 2% | 10% |  |  |  |  | A la fecha no ha sido posible iniciar las auditorías ambientales y de contratación, igualmente, las auditorías programadas no han iniciado en sus fechas programadas debido a retrazos por el cumplimiento de auditrías de fin de año 2012, en el PGA no se tienen en cuenta los tiempos de controvercia y archivo | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 23,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.
| Adelantar los procesos administrativos sancionatorios en términos de Ley | Cumplir el 100% de las actuaciones que por términos de ley se deben realizar en procesos aperturados que se adelanten durante el 2013 | 2013-01-01 | 2013-12-30 | No. Procesos ejecutoriados / No. Procesos vigentes | Bimestral | CONTROL FISCAL | 19% | 22.22% |  |  |  |  | De 54 procesos activos, a la fecha se han proferido 11 resoluciones sancionatorias y una de archivo | Hay cumplimiento parcial de las metas propuestas. Se evidencia incumplimiento del 11,33 % en el logro de las metas en los plazos establecidos.